## Project WBS
PROJECT WBS
TaskID | Task | Assign | From | To | Total Time (hour) | Previous Tasks | % completed | Note
1.1 | Xác đinh cấu trúc phân chia công việc(WBS) | Oai, Bảo | 2018-09-03 | 2018-10-03 | 4 |  | 100%
1.2 | Biểu diễn sơ đồ Pert và sơ đồ Gantt | Oai | 2018-09-03 | 2018-10-03 | 2 | 1.1 | 100%
1.3 | Tối ưu hóa sơ đồ Gantt để thực hiện trong 10 Tuần | Oai | 2018-09-03 | 2018-10-03 | 2 | 1.2 | 90%
1.4 | Xác định các rủi ro của dự án | Oai, Bảo | 2018-09-03 | 2018-10-03 | 4 | 1.1 | 90%
1.5 | Họp nhóm |  | 2018-11-03 | 2018-11-03 | 1 |  | 100%
2.1 | Ước lượng kích thước phần mềm | Oai, Bảo | 14/3/2018 | 15/3/2018 | 6 | 1.1 | 90%
2.2 | Ước lượng chi phí phần mềm | Oai, Bảo | 15/3/2018 | 16/3/2018 | 6 | 1.1 2.1 | 90%
2.3 | Kiểm tra |  | 16/3/2018 | 17/3/2018 | 3 | 2.2 | 90%
2.4 | Họp nhóm |  | 18/3/2018 | 18/3/2018 | 1 | 2.3 | 100%
3.1 | Lập kế hoạch quản lý cấu hình | Oai, Bảo, Khang | 21/3/2018 | 22/3/2018 | 3 |  | 100%
3.2 | Cài đặt môi trương làm việc,phân quyền truy cập, lưu file | Oai | 22/3/2018 | 23/3/2018 | 3 | 3.1 | 100%
3.3 | Mô hình hóa yêu cầu nghiệp vụ | Oai, Bảo | 23/3/2018 | 24/3/2018 | 3 | 2.1 2.2 2.3 | 80%
3.4 | Họp nhóm |  | 25/3/2018 | 25/3/2018 | 1 |  | 100%
4.1 | Khảo sát yêu cầu |  | 28/3/2018 | 29/3/2018 | 4 | lab1 | 90%
4.2 | Mô hình hóa yêu cầu nghiệp vụ( môn PTTK) | Bảo, Khang | 28/3/2018 | 29/3/2018 | 10 |  | 70%
4.3 | Phân tích và thiết kế CSDL | Oai, Bảo, Khang | 29/3/2018 | 30/3/2018 | 12 | 4.2 | 80%
4.4 | Phân tích thiết kế giao diện | Khang | 30/3/2018 | 31/3/2018 | 8 | 4.3 | 80%
4.5 | Tạo dữ liệu test cho ứng dụng ở database(dump data) | Oai, Bảo, Khang | 31/3/2018 | 2018-01-04 | 8 | 4.3 4.4 | 80%
4.6 | Tạo dữ liệ test cho ứng dụng ở jvscript và trong source code | Oai | 31/3/2018 | 2018-01-04 | 8 | 4.3 4.4 | 100%
4.7 | Họp nhóm |  | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 1 |  | 90%
5.1 | Cài đặt module ứng dụng | Oai | 2018-04-04 | 2018-10-04 | 14 |  | 90%
5.1 | Cài đặt module ứng dụng | Oai | 2018-04-04 | 2018-10-04 | 14 |  | 90%
5.1 | Cài đặt module ứng dụng | Oai | 2018-04-04 | 2018-10-04 | 14 |  | 100%
5.2 | Tích hợp hệ thống và test tích hợp | Oai | 2018-11-04 | 14/4/2018 | 12 | 5.1 | 100%
5.2 | Tích hợp hệ thống và test tích hợp | Oai | 2018-11-04 | 14/4/2018 | 12 | 5.1 | 100%
5.2 | Tích hợp hệ thống và test tích hợp | Oai | 2018-11-04 | 14/4/2018 | 12 | 5.1 | 100%
5.3 | Họp nhóm |  | 15/4/2018 | 15/4/2018 | 1 |  | 100%
6.1 | Test ứng dụng | Bảo | 18/4/2018 | 19/4/2018 | 8 |  | 90%
6.2 | Ghi lỗi và sửa lỗi | Bảo | 20/4/2018 | 21/4/2018 | 8 | 6.1 | 80%
6.3 | Lập báo cáo test và báo cáo chất lượng | Khang | 21/4/2018 | 22/4/2018 | 8 | 6.2 | 80%
6.4 | Họp nhóm |  | 22/4/2018 | 22/4/2018 | 1 |  | 100%
7.1 | Đóng gói source code, file cài đặt,hướng dẫn cài đặt | Bảo | 25/4/2018 | 27/4/2018 | 8 |  | 100%
7.2 | Hosting trên server | Oai | 25/4/2018 | 27/4/2018 | 8 |  | 100%
7.3 | Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn sử dụng | Bảo, Khang | 25/4/2018 | 27/4/2018 | 8 |  | 100%
7.4 | Chuẩn bị tài liệu thuyết trình | Bảo, Khang | 27/4/2018 | 28/4/2018 | 8 |  | 100%
7.5 | Đóng gói tài liệu dự án | Bảo | 28/4/2018 | 29/4/2018 | 6 |  | 100%
7.6 | Họp nhóm |  | 29/4/2018 | 29/4/2018 | 1
|  |  |  | Total Time Estimated | 233

## Risk Mgmt Plan
RISK MANAGEMENT PLAN
No | Risk Description | Risk Type | Risk Group | Affects | Effects | Probability | Strategy | Strategy Description
1 | Thành viên nhóm ít tương tác | People | C4 - Environment | Project | 1 (insignificant) | 50 - 75% (High) | Minimization strategy | Giao việc cho và đặt deadline
2 | Trình độ thành viên không đảm bảo | People | C4 - Environment | Project | 3 (serious) | 50 - 75% (High) | Minimization strategy | Giao việc theo đúng trình độ từng người
3 | Trưởng nhóm bị bệnh | People | C4 - Environment | Project | 3 (serious) | < 10% (Very low) | Contingency plan | Tái tổ chức lại công việc
4 | Phần mềm bị hết hạn | Technology | C4 - Environment | Project | 4 (catastroph) | < 10% (Very low) | Avoidance strategy | Mua phần mềm vĩnh viễn
5 | Máy tính bị virus mất hết dữ liệu | Technology | C4 - Environment | Project | 4 (catastroph) | 10 - 25% (Low) | Avoidance strategy | backup dữ liệu thường xuyên
6 | Vượt quá số giờ hoàn thành dự án | Scope & Requirement | C2 - Scope & requirement | Product | 1 (insignificant) | 50 - 75% (High) | Contingency plan | Đề ra mức thời gian hợp lý
7 | Đặt ra quá nhiều cầu cho dự án | Scope & Requirement | C1 - Customers & Users | Project | 1 (insignificant) | < 10% (Very low) | Minimization strategy | Xác định yêu cầu cần thiết cho dự án
8 | Thành viên làm không đúng yêu cầu đề ra | Scope & Requirement | C2 - Scope & requirement | Product | 2 (tolerable) | 10 - 25% (Low) | Minimization strategy | Giải thích các yêu cầu 1 cách rõ ràng
9 | không chính xác về thời gian hoàn thành | Estimation | C2 - Scope & requirement | Product | 1 (insignificant) | 25 - 50% (Moderate) | Contingency plan | Cần đề ra 1 thời gian nhất định
10 | Kích thước không tương ứng | Estimation | C2 - Scope & requirement | Product | 1 (insignificant) | 25 - 50% (Moderate) | Contingency plan | Tìm hiểu kỹ về kích thước
11 | Phân bố công việc cho các thành viên không đúng khả năng | Organization | C3 - Execution | Project | 4 (catastroph) | 10 - 25% (Low) | Minimization strategy | Hiểu rỏ khã năng, thế mạnh của mỗi thành viên
12 | Sự giám sát các giai đoạn không chặc chẽ | Organization | C3 - Execution | Project | 3 (serious) | 10 - 25% (Low) | Minimization strategy | Tập trung giám sát chặt chẽ tránh sai sót, nên backup
| Không xữ lí hết các lỗi cơ bản trước khi bàn giao | Organization | C3 - Execution | Project | 2 (tolerable) | < 10% (Very low) | Minimization strategy | Fix bug các lỗi phổ biến trước khi giao cho khách
| Phầm mềm làm ra sẽ bị chặn bởi những phần mềm khác | Tools | C4 - Environment | Product | 4 (catastroph) | < 10% (Very low) | Avoidance strategy | Tìm hiểu về những phần mềm chặn công cụ phát triển phần mềm
13 | Có những công cụ đòi hỏi bản quyền đi kèm | Tools | C2 - Scope & requirement | Product | 2 (tolerable) | < 10% (Very low) | Contingency plan | Cần tiềm hiểu rỏ nói chính xác cho khách hàng

## Ref
Risk Group | Risk Type | Effects | Probability | Affects | Strategy | Member
C1 - Customers & Users | Technology | 1 (insignificant) | < 10% (Very low) | Product | Avoidance strategy | Phùng Gia Oai
C2 - Scope & requirement | People | 2 (tolerable) | 10 - 25% (Low) | Project | Minimization strategy | Trần Hải Bảo
C3 - Execution | Organization | 3 (serious) | 25 - 50% (Moderate) | Business | Contingency plan | Bùi Mạnh Khang
C4 - Environment | Tools | 4 (catastroph) | 50 - 75% (High)
| Scope & Requirement |  | > 75% (Very high)
Estimation